**本组任务：**

需要制作的七大功能模块：

**1.注册：**

供应商需要在界面进行注册成为正式用户后才能进行后续操作，输入相应的账号信息（用户名、密码）、公司信息、联系人信息等，并加入数据库

**2.登录：**

供应商在注册后有了账号，在登录UI输入相关信息，验证正确性后进入登录后的实名认证UI界面（若已经实名认证了就直接跳入实名认证后的之菜单界面）。

**3.实名认证：**

在第一次登录之后必须进行企业的实名认证，输入相关信息，验证是否通过，不通过则不能完成实名认证，通过后方可进入主界面，并且以后不需要再次进行认证

**4.授信申请：**

在主界面选择相应的版块，填写申请贷款额度，进行提交，等待最终审批的额度

**5.融资申请：**

在主界面选择相应的版块，填写融资申请的相关信息，进行提交，等待资金方可通过后台系统来对企业进行审批

**6.提现：**

在主界面选择个人钱包，选择立即转出功能，可以将资金转出至其他银行账户。

**7.交易查询：**

相当于一个历史记录，企业的所有交易、转入、转出的记录都可以在此查询

**实现形式：**

属于一个前端的开发，与其他小组共同完成接口定义实现，然后对其调用。

**工期计划：**

项目实现时间：（校历第七周至第十三周：2019/4/9——2019/5/26）

总分块：

1.七大功能模块解析（校历第七周内：2019/4/10——2019/4/13）（完成后完成度为10%）

2.项目前后端设计（校历第七周内：2019/4/14——2019/4/15）（完成后完成度为40%）

3.项目开发（校历第八周至校历第十一周：2019/4/16——2019/4/28）（完成后完成度为80%）

4.项目功能测试（校历第十二周内：2019/5/3——2019/5/5）（完成后完成度为85%）

5.项目改进（校历第十二周内：2019/5/6——2019/5/13）（完成后完成度为90%）

6.项目汇总（校历第十三周：2019/5/14——2019/5/27）（完成后完成度为100%）

**详细分块：**

1.七大功能模块解析（2019/4/10——2019/4/13）

任务编号：1

任务名称：七大功能模块功能实现分析

任务时间：（2019/4/10——2019/4/12，工期3天）

参与人员：全组成员

前置任务：无

任务编号：2

任务名称：功能实现进一步完善

任务时间：（2019/4/13——2019/4/13，工期1天）

参与人员：全组成员

前置任务：1

2.项目前后端设计（2019/4/14——2019/4/15）

任务编号：3

任务名称：项目前端页面设计

任务时间：（2019/4/14——2019/4/15，工期2天）

参与人员：全组成员

前置任务：2

任务编号：4

任务名称：设计图再修改

任务时间：（2019/4/15——2019/4/15，工期1天）

参与人员：全组成员

前置任务：2,3

3.项目全面开发（2019/4/16——2019/4/28）

任务编号：5

任务名称：前端元素制作

任务时间：（2019/4/16——2019/4/25，工期10天）

参与人员：王潜

前置任务：4

任务编号：6

任务名称：前端功能框架编写

任务时间：（2019/4/16——2019/4/22，工期7天）

参与人员：王子勤

前置任务：4

任务编号：7

任务名称：数据库调用接口实现

任务时间：（2019/4/22——2019/4/29，工期8天）

参与人员：舒惠泽

前置任务：6

任务编号：8

任务名称：前端动画效果实现

任务时间：（2019/4/23——2019/4/25，工期3天）

参与人员：唐海东

前置任务：5，6

任务编号：9

任务名称：前端框架元素汇合

任务时间：（2019/4/26——2019/4/28，工期3天）

参与人员：王潜

前置任务：8

4.项目功能测试（2019/5/3——2019/5/5）

任务编号：10

任务名称：七大功能模块功能测试

任务时间：（2019/5/3——2019/5/5，工期3天）

参与人员：全组成员

前置任务：9

5.项目改进（2019/5/6——2019/5/13）

任务编号：11

任务名称：根据测试进行改进

任务时间：（2019/5/6——2019/5/13，工期8天）

参与人员：王子勤，舒惠泽

前置任务：10

6.项目汇总（2019/5/14——2019/5/27）

任务编号：12

任务名称：区块链五大部分合并

任务时间：（2019/5/14——2019/5/21，工期8天）

参与人员：全体小组成员

前置任务：11

任务编号：13

任务名称：区块链系统运行测试

任务时间：（2019/5/22——2019/5/23，工期2天）

参与人员：全体小组成员

前置任务：12

任务编号：14

任务名称：区块链系统完善

任务时间：（2019/5/22——2019/5/27，工期6天）

参与人员：全体小组成员

前置任务：13